## Sheet2
Weekly Report
Kỳ học tập | 20151
Tên môn học | Lập trình Java | Mã môn học | IT3650
Mục tiêu cả kỳ học | Xây dựng phần mềm quản lý thuốc cho cửa hàng tân dược
Thành viên thực hiện
Mã số sinh viên | Tên | Số điện thoại | Email
20111387 | Trần Tiến Đạt | 1676353461 | plcdatvl@gmail.com
Bùi Văn Tài
Trần Đức Lương
Tuần làm việc | Mục tiêu cần đạt được | Thành viên: Trần Tiến Đạt | Thành viên: Bùi Văn Tài | Thành viên: Trần Đức Lương | Thuận lợi | Khó khăn
28.09 - 02.10 | Tìm hiểu các chức năng của phần mềm, lập trình giao diện với Java, Sqlite | Tìm hiểu các chức năng của phần mềm, lập trình giao diện với Java, Sqlite |  |  | Tất cả tài liệu đều có sẵn
05.10 - 09.10 | Tạo form đăng nhập có liên kết database, form giao diện chính | Tạo form đăng nhập, form giao diện chính, tạo database cho form đăng nhập, tạo class liên kết database | chỉnh form đăng nhập, giao diện chính,code phần username | chỉnh form đăng nhập,form giao diện chính, code phần password
12.10 - 16.10 | Thiết kế giao diện chính, chức năng Thuốc | Tạo database, code chức năng Add thêm thuốc, phương thức Update() table, bắt sự kiện click chuột vào Jtable | code chức năng print, update database | code chức năng delete một dòng trong database
19.10 - 23.10 | Thêm chức năng cho form Thuốc | Tạo danh sách thuốc hết hạn, sắp xếp theo thời gian nhập thuốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng,mã thuốc,lấy thời gian hê thống | code chức năng sắp xếp theo tên, chức năng tìm thuốc | code chức năng xóa các loại thuốc đã chọn, xóa tất cả
27.10 - 02.11 | Thêm chức năng cho form Thuốc | Hoàn thiện form Thuốc, code chức năng gửi thông tin đến máy khác, thông báo thời gian thuốc hết hạn sau khi click trên Jtable | code form khách hàng | code chức năng gửi thông tin thuốc đến máy khác
03.11 - 08.11 | Thiết kế form hóa đơn nhập | Code form hóa đơn nhập | Hoàn thiện form khách hàng | Code form hóa đơn nhập
09.11 - 15.11 | Hoàn thiện form hóa đơn nhập, thiết kế form hóa đơn xuất | Code form hóa đơn nhập | Hoàn thiện form khách hàng | Code form hóa đơn nhập
16.11 - 09.12 | Hoàn thiện tất các form, làm báo cáo | Hoàn thiện chức năng của các form, làm báo cáo slilde | Code form giao diện chính, form tài khoản | Hoàn thiện chức năng các form